«УТВЕРЖДЕНО»

Директор школы:  И. А.Тороян

Приказ № 87  от 11.10.2018г.

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в филиале МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»  МКОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края в

2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9и ГИЯ-11 в 2018 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на заседаниях школьных методических объединений педагогов | сентябрь- ноябрь 2018 | Руководтели ШМО, Коптелова Т.А. | Протоколы заседания ШМО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | по отдельному графику | Коптелова Т.А | Повышение квалификации учителей |
| 2.2 | Участие учителей-предметников в вебинарах АКИПКРО, круглых столах, семинарах | По графику АКИПКРО | Коптелова Т.А | устранение выявленных дефицитов |
| 2.3 | Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки к ГИА, обмену опытом учителями-предметниками, учащиеся которых показали высокие результаты | в течение 2018-2019 учебного года | руководители ШМО | распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.4 | Организация работы с учащимися 9 и 11 классов, испытывающими трудности в обучении | в течение 2018-2019 учебного года | Учителя-предметники | устранение учебных дефицитов и повышение учебной мотивации |
| 2.5 | Организация работы с высокомотивированными учащимися 9 и 11 классов | в течение 2018-2019 учебного года | Учителя-предметники | повышение качества образования |
| 2.6 | Совершенствование ВУК в 2018-2019 учебном году по повышению качества предметного образования и подготовки учащихся к ГИА: -контроль работы учителей-предметников, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА; -организация работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении; -соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников; -организация консультативной помощи учащимся по подготовке к ГИА по всем учебным предметам; -информационно-разъяснительная работа с учащимися и их родителями (законными представителями) | в течение 2018-2019 учебного года | Коптелова Т.А. | повышение качества образования |
|  | Участие школ района во Всероссийских проверочных работах (4,5, 6, 7, 8, 11 кл.) | март-апрель 2019 | Коптелова Т.А. | повышение качества образования |

| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования муниципальной нормативной правовой документации | в течение учебного года | Коптелова Т.А | Нормативные акты ОУ |
| 3.2. | Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края | по мере поступления | Коптелова Т.А | знание нормативных правовых актов |
| 3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | По мере поступления | Коптелова Т.А. . | Знание методических рекомендаций, инструкций |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Планирование финансирования: -организации доставки выпускников в ППЭ; - приобретения расходных материалов. | апрель 2019 | Коптелова Т.А Карманова Е.И. | Смета расходов |

| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | - Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА—9, ГИА—11 в 2019 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов. | до 1 декабря 2018 | Коптелова Т.А | Информация о количестве участников |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Коптелова Т.А. | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году; | октябрь 2018 | Коптелова Т.А. | Порядок проведения Итогового сочинения (изложения) |
| 5.4 | Информирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11; – участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей. | в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Коптелова Т.А. | участники института общественных наблюдателей |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Информационное наполнение сайта (размещение документов, новостей и др.). | в течение года | Коптелова Т.А. | Новости, документы на сайте ОУ |
| 6.2 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 9 и ГИА - 11 на совещаниях. | в течение года | КоптеловаТ.А | Включение вопросов проведения ГИА в повестки совещаний |
| 6.3 | Проведение: – родительских собраний и классных часов в школе по вопросам организации и проведения ГИА; – консультаций с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | КоптеловаТ.А классные руководители | обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | ноябрь 2018 | Коптелова Т.А Дехерт В.А. Киреева М.В. | Информационные стенды в ОО, информации на сайтах ОО |
| 6.5 | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Гасс Н.А. | планы работы школьного психолога |
| 6.6 | Распространение памяток для выпускников и их родителей (законных представителей) под роспись по вопросам проведения ГИА-2019 | ноябрь 2018 | Классные руководители | информирование участников ГИА |
| 6.7 | Организация и проведение бесплатных консультаций по учебным предметам для учащихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Учителя-предметники | график консультаций |
| 6.8 | Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Классные руководители | план-график работы |

| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА - 9, ГИА - 11. | по плану учредительного контроля | Коптелова Т.А. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |