Приложение  к приказу комитета по образованию

Администрации Курьинского  района

от 10.10.2018 № 138

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Курьинском районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году |
| 1.1 | Анализ итогов ГИА-11 в Курьинском районе в 2018 году | август 2018 | Хатунцева Н.В. | аналитическая справка |
| 1.2 | Анализ итогов ГИА-9 в Курьинском районе в 2018 году | август 2018 | Хатунцева Н.В. | аналитическая справка |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районной августовской педагогической конференции работников образования Курьинского района «Содержание деятельности муниципальной системы образования Курьинского района в 2017-2018 учебном году и планирование перспектив развития» | 29 августа 2018 | Хатунцева Н.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| 1.4 | Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 2018 года в разрезе предметов | сентябрь 2018 | Руководители ОО | аналитическая справка; план по повышению качества предметного образования; план по повышению квалификации учителей-предметников |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на совещании с руководителями ОО | сентябрь 2018 | Хатунцева Н.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| 1.6 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году на заседаниях районных методических объединений | октябрь-ноябрь 2018 | Торшина Т.А., руководители РМО | обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Направление на курсы повышения квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | в течение 2018-2019 учебного года | Торшина Т.А., руководители ОО | повышение квалификации учителей |
| 2.2 | Проведение заседаний РМО по вопросам подготовки к ГИА, обмену опытом учителями-предметниками, учащиеся которых показали высокие результаты | в течение 2018-2019 учебного года | Торшина Т.А., руководители РМО | распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.3 | Размещение на страницах РМО педагогического опыта учителей по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА | в течение 2018-2019 учебного года | Торшина Т.А., руководители РМО | распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.4 | Организация работы с учащимися 9 и 11 классов, испытывающими трудности в обучении | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | устранение учебных дефицитов и повышение учебной мотивации |
| 2.5 | Организация работы с высокомотивированными учащимися 9 и 11 классов | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | повышение качества образования |
| 2.6 | Совершенствование ВУК в 2018-2019 учебном году по повышению качества предметного образования и подготовки учащихся к ГИА: -контроль работы учителей-предметников, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА; -организация работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении; -соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников; -организация консультативной помощи учащимся по подготовке к ГИА по всем учебным предметам; -информационно-разъяснительная работа с учащимися и их родителями (законными представителями) | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | повышение качества образования |
| 2.7 | Участие учителей района в вебинарах, круглых столах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); методических семинарах, семинарах-практикумах, проводимых АКИПКРО | в течение 2018-2019 учебного года | Торшина Т.А., руководители РМО | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов, знакомство с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 2.8 | Участие школ района во Всероссийских проверочных работах (4,5, 6, 7, 8, 11 кл.) | март-апрель 2019 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | повышение качества образования |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка распоряжения Администрации Курьинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | февраль 2019 | Хатунцева Н.В. | распоряжение Администрации Курьинского района |
| 3.2 | Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО | по мере поступления | Хатунцева Н.В., руководители ОО | знание нормативных правовых актов |
| 3.3 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО: | в течение 2018-2019 учебного года | Хатунцева Н.В. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.3.1 | ГИА-9 - о назначении ответственных за регистрацию заявлений на участие в ГИА-9 в 2019 году; - об утверждении списка работников ППЭ при проведении ОГЭ, ГВЭ в 2019 году; - о проведении ГИА-9 в 2019 году; - об итогах ГИА-9 2018-2019 учебного года | октябрь 2018 февраль 2019 апрель 2019 июнь 2019 | Хатунцева Н.В. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.3.2 | ГИА-11 - о назначении ответственных за регистрацию заявлений на участие в ГИА-11 в 2019 году; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019 году; - об утверждении списка работников ППЭ при проведении ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году; - о проведении ГИА-11 в 2019 году; - об итогах ГИА-9 2018-2019 учебного года | октябрь 2018 ноябрь 2018 январь 2019 апрель 2019 июнь 2019 | Хатунцева Н.В. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.4 | Приведение локальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края, комитета по образованию Администрации Курьинского района и размещение их на сайтах ОО | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | утвержденные локальные нормативные акты |
| 3.5 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО | по мере поступления | Хатунцева Н.В., руководители ОО | знание методических рекомендаций, инструкций |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 4.1 | Обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в 2019 году | март 2019 | Хатунцева Н.В., технический специалист | 100% аудиторий ППЭ |
| 4.2 | Обеспечение финансирования: - приобретения расходных материалов для проведения ГИА–9 и ГИА–11; - подвоза учащихся 9 и 11 классов в ППЭ | апрель 2019 | Шрайнер Е.А., Хатунцева Н.В. | финансирование в полном объеме |
| 4.3 | Заключение договоров с работниками ППЭ ГИА-11 | май 2019 | Хатунцева Н.В. | заключенные договоры |
| 4.4 | Обеспечение целевого использования средств на оплату работы лиц, привлекаемых к ЕГЭ | август-сентябрь 2019 | Шрайнер Е.А., Хатунцева Н.В. | осуществление выплат |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11, в серии вебинаров по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11. | ноябрь 2018, февраль-апрель 2019 | Хатунцева Н.В. | повышение профессиональной компетентности |
| 5.2 | Участие в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2019 | Хатунцева Н.В. | сертификат об обучении |
| 5.3 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием организаторов ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2019 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | сертификат об обучении |
| 5.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май, сентябрь 2019 для ГИА–11: февраль-май 2019 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | отметки в журнале инструктажа |
| 5.5 | Участие в обучении вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид» | ноябрь 2018- апрель 2019 | Хатунцева Н.В. | повышение профессиональной компетентности |
| 5.6 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА–9 и ГИА–11 | май 2019 | Хатунцева Н.В. | сертификат об обучении |
| 6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА—9, ГИА—11 в 2019 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов | до 1 декабря 2018 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | информация о количестве участников |
| 6.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году; – совещание с руководителями школьных МО учителей русского языка и литературы по процедуре оценивания итогового сочинения (изложения); – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2018 ноябрь 2018 февраль, май 2019 | Хатунцева Н.В., руководители ОО Торшина Т.А., Ермакова О.В. | изучен Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.4 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март-май 2019 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | Акты готовности |
| 6.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): – организация работы по психолого-педагогическому сопровождению ГИА в 2018 году; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2019 во время проведения ГИА | Хатунцева Н.В., руководители ОО | соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.6 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; – участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; – получение консультационной поддержки лицами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 | январь - май 2019 в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11 в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Хатунцева Н.В. | функционирование института общественных наблюдателей в Курьинском районе |
| 6.7 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | март, май 2019 | Хатунцева Н.В. | проведение инструктажа |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Хатунцева Н.В. | работа «горячей линии» |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию, сайтов ОО (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | в течение года | Хатунцева Н.В., руководители ОО | тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте комитета по образованию и сайтах ОО |
| 7.3 | Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации | в течение года | Хатунцева Н.В. | информационное сопровождение ГИА |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО | в течение года | Хатунцева Н.В. | участие в селекторных совещаниях |
| 7.5 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания | в течение года | Глебова Н.А. | участие в краевых родительских собраниях |
| 7.6 | Проведение: – родительских собраний и классных часов в школах района по вопросам организации и проведения ГИА; – консультаций с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Руководители ОО | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.7 | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |
| 7.7.1 | по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | до 31.12.2018 до 01.04.2019 до 20.04.2019 до 20.04 2019 | Хатунцева Н.В. | своевременное информирование |
| 7.7.2 | по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | до 01.10.2018 до 01.12.2018 до 15.10.2017 до 20.04.2019 до 01.11.2018, до 20.04.2019 | Хатунцева Н.В. | своевременное информирование |
| 7.8 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО в соответствии с региональными рекомендациями | ноябрь 2018 | Руководители ОО | оформление информационных стендов, наполнение сайтов ОО |
| 7.9 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Хатунцева Н.В. | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Руководители ОО | планы работы школьных психологов |
| 7.11 | Распространение памяток для выпускников и их родителей (законных представителей) под роспись по вопросам проведения ГИА-2019 | ноябрь 2018 | Руководители ОО | информирование участников ГИА |
| 7.12 | Организация и проведение бесплатных консультаций по учебным предметам для учащихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Руководители ОО | график консультаций |
| 7.13 | Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Руководители ОО | план-график работы |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | ноябрь 2018 март 2019 | Хатунцева Н.В. | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Хатунцева Н.В. | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | март, май 2019 | руководители ППЭ, член ГЭК | протокол готовности ППЭ |
| 8.4 | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | март-апрель, май-июнь 2019 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ |