Утверждён приказом

Директора МКОУ

«Краснознаменская сош»

от 24.09.2015 г. № 48/3

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Краснознаменская сош»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения

реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № | Мероприятие | сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | - Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечениювведения ФГОС ОВЗ 1.2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР | - Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ. 1.2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015г.- декабрь 2016 г. | Директор | Наличие нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |
| 3 | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно- наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Март 2016 г. | Директор | Наличие в ОО учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 4 | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | ноябрь 2015г. | Зам. директора по ВР | Наличие в ОО договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей |
| 5 | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | Декабрь 2015г. | Директор | Все кабинеты подготовительных 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным положением об учебном кабинете |
| 6 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО специалистов МОУО, работников ОО | ноябрь - года - ноябрь года | Зам. директора по УВР | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ |
| 7 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний школьных методических объединений (далее - «ШМО») педагогов ОО | постоянно | Руководители ШМО | Планирование деятельности ШМО педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах ШМО |
| Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические |  |  |  |  |
| 1 | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые, организационно- методические | Декабрь 2015г. | Директор | Составление отчета по итогам самоанализа ОО заместителю начальника Главного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию |
| Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ Обобщение материалов мониторинга и на- правление их в Комитет по образованию | сентябрь2015г.-декабрь 2016 г. | Директор Зам. директора по УВР | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ Приказ директора ОО о проведении мониторинга |
| 2 | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | сентябрь2015г.-декабрь 2016 г. | Директор | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровня |
| Разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Участие в селекторных, окружных и иных совещаниях по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае специалистов комитета по образованию, | октябрь - года - август - года | Директор Зам. директора по УВР | Ознакомление с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 2 | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками ОО | Октябрь 2015г.-август 2016г. | Директор | Проведение мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ |
| Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации |  |  |  |  |
| 1 | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | октябрь - года - август года | директор | Проведение совещаний и семинаров с педагогами ОО по вопросам разработки адаптированной рабочей программы ОО |
| 2 | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | постоянно | директор | разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | Март 2015г. | директор | Приказ «О создании рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Апрель 2015-декабрь 2016г. | Директор Зам. директора по УВР | Реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 2 | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников ОО | Август 2016г. | директор | Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | постоянно | Зам. директора по УВР | Обеспечение потребности ОО в профессиональной переподготовке педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 4 | Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации | Май-октябрь 2015г. | Директор Зам. директора по УВР | Прохождение курсов повышения квалификации работниками ОО |
| 5 | Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Май 2015г.- август 2016 г. | Директор Зам. директора по УВР | Аналитическая справка о готовности ОО района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 6 | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | постоянно | директор | Проведение сетевых консультаций |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Реализация полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное планирование расходов средств | постоянно | Директор | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015г | Директор | выполнено муниципальное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет -ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Директор Зам. директора по УВР учителя | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2 | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Апрель 2015г. | Директор Зам. директора по УВР | Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Участие в научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | Декабрь 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР учителя | Участие в конференции педагогических работников. Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализации современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ |
| 4 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ Организация информирования родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор Зам. директора по УВР | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет –ресурсов, печатной продукции |